## PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)
PLAN OPERATIVO DE LA ETED 2020 PRESUPUESTADO POR ACTIVIDADES
Direccion | Nompre del proyecto | Monto presupuestado
ADMINISTRACIÓN GENERAL | Actualizar e implementar la estructura organizativa de la empresa. | 330000
| Campaña "Yo soy ETED" | 3180000
| Concurso de Redes Sociales | 30000
| Contratación de Consultoria para manual de Identidad Corporativa, manual de Crisis y manual de protocolo | 1715000
| Crear un voluntariado | 122500
| Desarrollar asesorías de carácter moral a servidores públicos | 100000
| Desarrollar programa de formación técnico para linieros (Selección, Nivelación y Capacitación para Mantenimiento en TCT para Linieros de la DMI). | 2234000
| Desarrollar Programas Especiales de Alfabetizacion y Continuación Academica 2018. | 217500
| Desarrollar taller de sensibil | 420000
| Diseñar canales efectivos de comunicación | 1793250
| Diseñar e implementar Modelo de Gestión por Competencias. | 1631250
| DISEÑAR PROGRAMA DEL NIVEL DEL COMPORTAMIENTO SEGURO. | 80000
| EJECUTAR EL PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA. | 2000000
| Elaborar Materiales educativos infantiles que promuevan a la ETED | 2175000
| ELABORAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICARLO A LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS DE LA INSTITUCIÓN | 28883100
| Elaborar y Ejecutar Plan de Mejora de Cultura y Clima Organizacional alineada con la estrategia de la institución. | 2201000
| Fomentar el Código de ética institucional | 240000
| Fortalecer los valores y princ | 200000
| Implementar el sistema de Gestión del Desempeño Individual. | 500000
| Implementar programa de Subsidio de Almuerzo para los empleados de ETED. | 250000
| IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA | 4670000
| Invertir en proyectos sociales en apoyo a las localidades en el entorno de los proyectos | 15160000
| Mejorar el modelo de Gestión de la Compensación y Beneficio. | 711200
| Ofrecer soluciones de apoyo a las áreas de Medio Ambiente para la consecución de sus objetivos. | 1620200
| Rediseñar e implementar programa de inducción de la empresa. | 100000
| Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública | 120000
| Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos | 150000
Total ADMINISTRACIÓN GENERAL |  | 70834000
CONSULTORÍA JURÍDICA | Digitalización de expedientes de contratos | 30000
| Elaborar e implementar un plan de monitoreo y control para los tiempos de respuesta a las solicitudes de servicio | 41000
| Implementar un plan de seguimiento a los casos litigiosos en estado de fallo | 60000
| Plan de capacitacion de los colaboradores de Jurídica | 470000
| Plan de reducción de tiempo en el proceso de pago de las indemnizaciones por derecho de pase | 52500
Total CONSULTORÍA JURÍDICA |  | 653500
CONTRALORIA | Proyecto de documentación de manuales, políticas y procedimientos por áreas de la ETED y la implementación de un modelo integral de gestión de riesgos | 3563467.76
| Proyecto de evaluación de los activos de la ETED | 8000000
Total CONTRALORIA |  | 11563467.76
DIRECCION ADMINISTRATIVA | Implementar método de localización de artículos en el almacén | 20000
Total DIRECCION ADMINISTRATIVA |  | 20000
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL | Actualización característica del STN | 821784
| Plan de captación de clientes | 143596
Total DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL |  | 965380
DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Construcción de Proyectos Menores | 100000000
| Construcción del desvío de la LT 345 kV Julio Sauri - El Naranjo (Tramo terreno SSEE Bonao III y Líneas 138 kV aliadas) | 15353997.9
| Construcción L.T 138kV Playa Dorada - Cabarete - Rio San Juan | 139384401.63
| Construcción L.T. 138kV Duvergé - Jimaní | 29413754
| Construcción L.T. 138kV Entrada AES - Guerra (Hainamosa) (Comple. | 5533226.66
| Construcción L.T. 138kV Juancho - Pedernales | 137722567.6
| Construcción L.T. 138kV Prolongación San Pedro - Guerra (AES) (Comple. | 30252172.53
| Construcción L.T. 69kV S/E Cruce de Ocoa - Ocoa | 22319344.94
| Construcción L.T. 69kV San Juan de la Maguana II - Vallejuelo | 12228158.87
| Construcción LT 138 kV km 15 Azua - Cruce de Cabral | 2500000
| Construcción LT 138 kV Valdesia - Palamara | 350000
| Construcción LT 345 kV Pedro Brand-Guerra | 48000000
| Construcción LT 69 kV Fondo Negro - Vicente Noble | 3850000
| Construcción Subestación 345/138 kV Bonao III (Adecuación de Terreno área 73,767 m2) | 103241635.2
| Construcción Subestación 69 kV Imbert | 24865431
| Construcción Subestación 69 kV Maniobras Sosua | 21364906
| Construcción Subestación 138/69 kV Playa Dorada | 54573845
| Construcción Subestación 138/69/12,5 kV Villa Altagracia | 94861802
| Construcción Subestación 138/69kV Dajao | 118954691
| Construcción Subestación 138/69kV Higüey II | 113177211
| Construcción Subestación 345/138 kV Guerra | 831346431
| Construcción Subestacion ITABO II | 50400000
| Construcción Subestación Jimani 69/12 kV | 20138135
| Construccion Subetacion San Francisco Macoris II 138/12.5 kV | 25400000
| Construcción/Reconducción L.T. 138kV S/E Guerra - Hainamosa (Comple. 345kV) | 59190178.35
| Consultoría para la expansión de transmisión soterrada (Proyecto soterrado) | 50000000
| Consultoría para la expansión del sistema en 345 kV | 26041128.84
| Implementar una PMO en la Dirección de Ingeniería y Proyecto | 2970000
| Reconstrucción LT 69 kV Cruce de Cabral - Barahona | 27266654.26
| Subestación 138 kV Santiago Norte | 40000000
| Subestación138/69 kV La Vega II | 151912620
| Sustitución de cable guarda por Fibra Óptica Etapas 1 | 49642969
| Sustitución de cable guarda por Fibra Óptica Etapas 2 | 15182599.2
Total DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS |  | 2427437860.98
DIRECCION DE OPERACIONES | Analisis Geometrico de Sistema de Potencia (GAPS) | 1100000
| Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad | 275000
| Construcción del STN o Centro de Control de Respaldo | 10400000
| Desarrollo de sistema de tiempo real para evaluacion de respuesta y desempeño en RPF de las unidades del SENI | 10560000
| Estudio de Smart GRIDS | 3820000
| Estudio Factibilidad para la implementacion de un Centro de Control de Respaldo del CCE y un CTN | 3080000
| Prospectiva Tecnologica para el CCE | 4224000
| Proyecto Implementación ISOTools | 450000
Total DIRECCION DE OPERACIONES |  | 33909000
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES | Ampliar implementación módulos de SAP | 50000000
| Ampliar sistema de telecomunicaciones proyecto 911 | 377482513
| Aseguar la ejecucion de los programas de servicio Carrier en las SE | 2725000
| Asegurar procesos críticos en infraestructura en la nube | 2000000
| Consultoría e implantación políticas de cyberseguridad | 7100000
| Expandir red telefonía IP | 1100000
| Expandir sistema de video vigilancia | 10288000
| Fortalecer infraestructura tecnologica SCADA | 2729000
| Implementar acceso WiFi comunidades cercanas a SS/EE | 30000000
| Implementar practicas de CIER en seguridad informatica | 1080000
| Implementar programa aseguramiento a data GCIA.SCADA | 373500
| Implementar programa aseguramiento a data TI | 2160000
| Implementar sistema de seguridad en torres de transmision | 15600000
| Incrementar cantidad de instalaciones con equipos auxiliares de energía | 30575238.28
| Instalar sistema WiFi en oficinas administrativas ETED | 2000000
| Mantenimiento y actualizacion de Software (Licencias/soporte) | 46800000
| Mejorar la Red de Fibras Opticas | 7027500
| Mejorar y ampliar cobertura sistema de telecom. inalámbricas | 12875000
| Mejorar y ampliar Red por Fibras Opticas de 1Gbps a 10Gbps | 4757350
| Modernizar equipamiento de acceso a la red de datos corporativos | 6000000
| Modernizar sistema audiovisual en salón conf. 3er piso Edif. Principal | 1500000
| Modernizar sistema audiovisual en salón de conferencia COH | 1500000
| Optimizar herramienta SharePoint | 1900000
| Organizacion de documentacion y archivo | 770000
| Plataforma de respaldo NAP del caribe | 2000000
| Plataforma para almacenamiento | 3000000
| Plataforma para Backups | 3462500
| Plataforma para virtualización | 2537500
| Proyecto SGO (Sistema de Gestión de Operación) | 7000000
| Readecuacion de infraestructura fisisca NOC | 3500000
| Rehabilitacion de teleproteccion de lineas ITABO-Julio Sauri, Paraiso-Julio Sauri, Hainamosa-Los Mina, Palenque-Julio Sauri, Naranjo-Canabacoa | 7302000
| Sistema contra incendios centro de datos CCE | 2625000
| Sistema contra incendios centro de datos edificio corporativo y COH | 3375000
| Sistema de Automatizacion de Equipos Auxiliares en las Estaciones Remotas de la ETED | 5000000
Total DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES |  | 658145101.28
Total DIRECCION FINANCIERA |  | 50
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | Desarrollar un programa de capacitación en gestión estratégica. | 63000
| Implementación sistema de gestión por procesos - Proyecto Documentacion | 2000000
Total SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL |  | 2063000
Total general |  | 3205591360.02

## PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)
PLAN OPERATIVO DE LA ETED 2020 PRESUPUESTADO POR ACTIVIDADES
. | Planificación mensual
Area Resonsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Acceso a la Información | 16% | 18.75% | 21.5% | 25.25% | 32% | 40% | 43% | 46% | 46.5% | 47.5% | 47.5% | 47.5%
Fortalecer valores y principios éticos | 15% | 17% | 20% | 25% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Incrementar nivel satisfacción cliente externo. | 10% | 12% | 13% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | 30% | 30%
Mejorar gestión de los procesos de la OAI | 14% | 16% | 18% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Mejorar las competencias técnicas del personal del área. | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Auditoria Interna | 2.75% | 10.38% | 14.75% | 23.38% | 25.63% | 29.5% | 36.62% | 42.75% | 56.38% | 66.5% | 77.38% | 89.38%
Formalizar los Acuerdos de Nivel de Servicios de la DAI. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 50% | 100%
Gestionar la participación efectiva del personal de las capacitaciones programadas. | 0% | 16% | 16% | 31% | 31% | 31% | 46% | 46% | 46% | 61% | 70% | 100%
Implementar el plan de mejora de acuerdo a las recomendaciones reflejadas en CIER. | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100%
Implementar el plan de mejora de microclima del área. | 0% | 35% | 35% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 65% | 65% | 100% | 100%
Implementar el proceso de seguimiento a las solicitudes del plan de compra. | 0% | 0% | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 85% | 90% | 100%
Implementar Herramienta para el Registro y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de las Auditorías | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100%
Plan de Auditoria 2020 | 7% | 17% | 27% | 46% | 49% | 55% | 57% | 66% | 70% | 81% | 94% | 100%
Plan de Implementación Oportunidades de Mejoras Reflejadas en las Encuestas. | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Comunicación Estratégica | 0% | 0% | 0% | 12.22% | 18.89% | 30.56% | 33.44% | 36.89% | 51.78% | 66.67% | 82.78% | 92.22%
Actualización e implementación del plan de comunicación de la estrategia | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 26% | 32% | 41% | 60% | 90% | 100%
Diseñar canales efectivo de comunicación interna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 90% | 100% | 100%
Diseñar e implementar un plan de Comunicación UNTFO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100%
Diseñar e implementar un plan de responsabilidad social | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 35% | 35% | 35% | 45% | 55% | 70% | 100%
Diseñar una campaña en Redes Sociales para promover acciones de RSE | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 100% | 100%
Diseño y ejecución de Plan de Comunicación de Crisis | 0% | 0% | 0% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Diseño y ejecución de Plan de Comunicación Digital para promover Puntos WIFI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaboración de talleres para sencibilización a periodistas. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 30%
Ficha Materiales Educativos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
Consultoria Juridica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Difundir el rol de la ETED en el SENI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Contraloría | 15.56% | 26.11% | 32.78% | 36.11% | 37.22% | 37.22% | 40.56% | 45% | 55.56% | 69.22% | 82.89% | 100%
Desarrollar el plan de mejora de fortalecimiento del microclima del área. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100%
Gestionar la capacitación de los colaboradores que se correspondan con las necesidades identificadas en cada área. | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
Identificar los bienes inmuebles de la ETED carentes de titularización y/o de registros contables. | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100%
Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 60% | 70% | 100%
Implementar plan de mejora de acuerdo a los resultados reflejados en la encuesta de satisfacción. | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 50% | 70% | 100%
Implementar proceso de seguimiento plan de compra. | 0% | 10% | 20% | 35% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 70% | 100%
Proyecto de documentación de manuales de políticas y procedimientos por áreas de la ETED y la implementación de un modelo integral de gestión de riesgos. | 70% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Proyecto de revaluación de los activos de la ETED. | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Saneamiento de la información financiera (Cuentas Propiedad, Planta y Equipos). | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100%
Dirección de Manteniemiento e Infraestructura | 7.585% | 13.59% | 19.92% | 26.57% | 34.5% | 40.92% | 53.5% | 65.18% | 77.46% | 87.12% | 95.47% | 99.23%
Actualización Información de Equipos | 7% | 14% | 22% | 31% | 40% | 49% | 58% | 67% | 76% | 85% | 94% | 100%
Adecuación Base de Torres (Limpieza y Reparación) | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100%
Adecuación de Aterrizajes (Torres y Postes) | 8% | 15% | 23% | 32% | 41% | 50% | 59% | 68% | 77% | 86% | 95% | 100%
Adecuación de los sistemas de Malla de Tierra | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Ampliación de Barras de Subestaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Aplicación de Sandblasting a S/E | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 97% | 100%
Aprobación Formularios | 9% | 22% | 35% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100% | 100%
Automatización de la Información Técnica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Blindado de Poste contra Pájaro Carpintero | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Cambio de Aisladores | 7% | 14% | 23% | 32% | 41% | 50% | 60% | 70% | 79% | 88% | 97% | 100%
Cambio de Apartarrayos | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Cambio de Brazos de Contactos | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Cambio de Crucetas | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 88% | 96% | 100%
Cambio de CT | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100%
Cambio de CT-PT Combinados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cambio de Interruptores | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 99% | 100%
Cambio de Postes | 9% | 17% | 29% | 38% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 90% | 97% | 100%
Cambio de Protecciones | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Cambio de PT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Cambio de Rectificador | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Cambio por Innovación Gabinetes de Control | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
Conexionado de Equipos (CT, PT, Interruptores, Seccionadores) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Configuración, Ajuste y pruebas a 20 Subestaciónes | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 97% | 100%
Construcción de Fosas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construcción de Pozos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 34% | 51% | 68% | 85% | 100%
Evaluaciones técnicas por comité DMI | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58% | 67% | 75% | 83% | 92% | 100%
Fichas Tecnicas Normalizadas | 9% | 22% | 35% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100% | 100%
Formularios de Datos Garantizados Validos | 9% | 22% | 35% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100% | 100%
Ingresar Nuevas Subestaciones al SGA | 7% | 15% | 24% | 33% | 42% | 51% | 60% | 69% | 78% | 87% | 96% | 100%
Inspección a Interruptores | 9% | 17% | 26% | 34% | 43% | 51% | 60% | 68% | 77% | 85% | 94% | 100%
Inspección a Interruptores, Banco de Batería y Rectificadores | 5% | 10% | 20% | 29% | 38% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
Inspección Termografías a Subestaciones | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 97% | 100%
Inspección Visuales Personalizada por Estructuras | 10% | 20% | 30% | 38% | 46% | 54% | 62% | 70% | 78% | 86% | 94% | 100%
Inspecciones Técnica Personalizada a Subestaciones | 8% | 16% | 25% | 34% | 43% | 52% | 61% | 70% | 79% | 88% | 97% | 100%
Inspecciones Visuales en Alta | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Instalación Banco de Batería | 0% | 15% | 25% | 40% | 55% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de Bloques de Prueba | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Instalación de (KPF) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instalación de Banco de Capacitores | 54.5% | 58.5% | 63% | 67.5% | 72% | 26.5% | 31% | 35.5% | 40% | 44.5% | 48.5% | 70%
Instalación de Cajas de Mando | 0% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 45% | 65% | 85% | 100% | 100% | 100%
Instalación de GPS en Subestaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Instalación de Paneles de Alarma | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 97% | 100%
Instalación de PVT de estación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100%
Instalación de Seccionadores | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Instalación de Transformador Redundantes | 0% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 45% | 65% | 85% | 100% | 100% | 100%
Integración de Subestaciones al Sistema SCADA | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 66% | 66% | 100% | 100%
Lavado de aisladores | 4% | 8% | 18% | 28% | 37% | 46% | 55% | 64% | 73% | 82% | 91% | 100%
Levantamiento de la información de Equipos en campo | 6% | 12% | 19% | 28% | 37% | 46% | 55% | 64% | 73% | 82% | 91% | 100%
Mantenimiento a Banco de Baterías y Rectificador | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 98% | 100%
Mantenimiento a Banco de Capacitores | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Mantenimiento Campos de líneas | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Mantenimiento Preventivo a Barra | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Mantenimiento y Prueba de Autotransformadores | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 66% | 66% | 100% | 100%
Medición de Malla de Tierra | 7% | 14% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 93% | 100%
Medición de Sistema de Aterrizajes | 5% | 12% | 21% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 89% | 98% | 100%
Poda de Arboles (km de Red) | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 70% | 79% | 87% | 94% | 100%
Procedimientos/Instrucciones | 9% | 22% | 35% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100% | 100%
Pruebas de Equipos CT | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pruebas de Equipos PT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pruebas y Verificación de Ajustes de Protecciones | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 97% | 100%
Puesta en Servicio de Esquema de Teleprotección | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
Realizar Actividades de Integración | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 80% | 88% | 91% | 100%
Rehabilitación de señales | 8% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 98% | 100%
Rehabilitación de Cable de Guarda (km) | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 98% | 100%
Rehabilitación de Campos de Transferencia y de acople | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Rehabilitación de Reguladores | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rehabilitación de Sistemas contra Incendio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
Rehabilitación e instalación de Alumbrado Exterior de S/E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
Reparación de Cajas de Mando | 8% | 16% | 25% | 34% | 43% | 52% | 61% | 70% | 79% | 88% | 97% | 100%
Reposición de Angulares | 10% | 20% | 30% | 38% | 46% | 54% | 62% | 70% | 78% | 86% | 94% | 100%
Reposición de Tornillos a Torres | 9% | 18% | 28% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100%
Repotenciación Línea (km conductor 559.5 MCM) | 9% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 98% | 100%
Seguimiento de Trabajos Sin Tensión | 9% | 22% | 35% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 89% | 97% | 100% | 100%
Seguimiento Peticiones de Clientes | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 67% | 75% | 83% | 92% | 100%
Soldadura y Aplicación de Anticorrosivo a Torres | 10% | 17% | 26% | 35% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% | 89% | 98% | 100%
Solicitudes del Plan de Compras | 80% | 85% | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Termografías (Estructuras) | 10% | 20% | 30% | 38% | 46% | 54% | 62% | 70% | 78% | 86% | 94% | 100%
Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones | 10%: 7.923%; 20%: 13.96%; 30%: 22.31%; 38%: 33.12%; 46%: 41.83%; 54%: 55.17%; 62%: 97.1%
Ampliar sistema de telecomunicaciones proyecto 911 | 10%: 8%; 20%: 15%; 30%: 22%; 38%: 35%; 46%: 40%; 54%: 50%
Automatizar los equipos de energía auxiliar | 10%: 10%; 20%: 18%; 30%: 36%; 38%: 53%; 46%: 68%; 54%: 83%
Completar anillo de telecomunicaciones microondas 2GHz | 10%: 1%; 20%: 1%; 30%: 10%; 38%: 20%; 46%: 32%; 54%: 46%
Creacion Area Banco de Datos | 10%: 10%; 20%: 15%; 30%: 20%; 38%: 25%; 46%: 40%; 54%: 60%; 62%: 100%
Desarrollo de APP para Celulares | 10%: 10%; 20%: 20%; 30%: 30%; 38%: 60%; 46%: 60%; 54%: 70%; 62%: 100%
Expandir sistema de video vigilancia | 10%: 2%; 20%: 10%; 30%: 15%; 38%: 23%; 46%: 31%; 54%: 42%
Fortalecer infraestructura tecnológica SCADA | 10%: 0%; 20%: 6%; 30%: 20%; 38%: 34%; 46%: 48%; 54%: 80%; 62%: 91%
Habilitar sistemas de telecomunicaciones a clientes | 10%: 3%; 20%: 7%; 30%: 15%; 38%: 38%; 46%: 33%; 54%: 42%
Implementacion del Modulo SAP PM (Mantenimiento de Planta) | 10%: 10%; 20%: 25%; 30%: 35%; 38%: 40%; 46%: 45%; 54%: 80%; 62%: 100%
Implementacion del Modulo SAP SuccessFactor | 10%: 10%; 20%: 20%; 30%: 35%; 38%: 45%; 46%: 50%; 54%: 65%; 62%: 100%
Implementacion herramienta ISOTOOLS | 10%: 10%; 20%: 20%; 30%: 25%; 38%: 30%; 46%: 35%; 54%: 45%; 62%: 80%
Implementacion Página WEB Unidad de Negocios | 10%: 15%; 20%: 20%; 30%: 25%; 38%: 30%; 46%: 35%; 54%: 40%; 62%: 100%
Implementación Sistema SAP | 10%: 10%; 20%: 12%; 30%: 14%; 38%: 18%; 46%: 20%; 54%: 30%; 62%: 100%
Implementar Sistema de Protección contra rayos y puesta a tierra en estaciones remotas TELECOM | 10%: 10%; 20%: 20%; 30%: 34%; 38%: 56%; 46%: 70%; 54%: 85%
Incrementar cantidad de instalaciones con equipos auxiliares de energía | 10%: 2%; 20%: 3%; 30%: 9%; 38%: 20%; 46%: 36%; 54%: 44%
Incrementar cantidad de instalaciones con plantas eléctricas | 10%: 4%; 20%: 8%; 30%: 15%; 38%: 23%; 46%: 34%; 54%: 43%
Instalar equipos ópticos en subestaciones de ETED | 10%: 6%; 20%: 14%; 30%: 23%; 38%: 31%; 46%: 42%; 54%: 51%
Instalar sistema WIFI en oficinas administrativas ETED | 10%: 10%; 20%: 15%; 30%: 20%; 38%: 25%
Mejorar y ampliar cobertura sistema de telecom. inalámbricas | 10%: 8%; 20%: 15%; 30%: 25%; 38%: 32%; 46%: 40%; 54%: 51%
Modernizar plataforma de servidores virtuales | 10%: 10%; 20%: 15%; 30%: 20%; 38%: 25%; 46%: 30%; 54%: 50%
NORTIC A5 | 10%: 7%; 20%: 7%; 30%: 8%; 38%: 20%; 46%: 30%; 54%: 40%; 62%: 100%
NORTIC A1 | 10%: 7%; 20%: 7%; 30%: 8%; 38%: 20%; 46%: 30%; 54%: 40%; 62%: 100%
Programa de mantenimiento preventivo a las PC corporativas | 10%: 0%; 20%: 10%; 30%: 30%; 38%: 35%; 46%: 40%; 54%: 50%
Programa de mejoramiento de Hardware y Software a las laptops de las areas operativas. | 10%: 25%; 20%: 30%; 30%: 40%; 38%: 60%; 46%: 65%; 54%: 70%
Sistema contra incendio centro de datos edificio corporativo y COH | 10%: 10%; 20%: 15%; 30%: 20%; 38%: 25%
Supervisar la implementacion equipos ópticos en los nuevos proyectos de ETED | 10%: 8%; 20%: 15%; 30%: 26%; 38%: 38%; 46%: 50%; 54%: 67%
Dirección Financiera | 7.727% | 6.545% | 6.818% | 11.82% | 10.05% | 8.027% | 9.091% | 11.36% | 10.45% | 18.18% | 25% | 18.18%
Actualización del Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS) y Plan de Comunicación del ANS. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
Aprobacion de Documentación de Políticas y Procedimientos | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Auditoria Estados Financieros 2011/2019 | 0% | 12% | 15% | 35% | 50.5% | 68.3% | 75% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100%
Desarrollar acciones de fortalecimiento del clima organizacional | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25%
Diseño y elaboracion Informe de Gestion Financieras (Analizar e investigar información sobre el estado y perspectivas económicas con diferentes fuentes formales y objetivas. / Realizar de manera regular el proceso de proyección para soportar el desarrollo presupuestal. | bar: 10% to 100%
Etapa de Contratación - Proyecto de Implementación del Sistema de Costo ABC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
Implementación de Gestión de Riesgos Financieros | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Indicadores de Gestión Operativa de la DF | bar: 10% to 100%
Presupuesto Estratégico (Integración del Presupuesto con Planes Operativos). Fase 2 - Sistema SAP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
Proyecto Optimización Sistema SAP. Requerimientos pendientes. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rotacion Interna de Area | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 50% | 0%
Dirección Gestión Comercial | 7.5% | 14.17% | 20% | 20% | 26.67% | 34% | 51.83% | 62.17% | 79.5% | 85% | 92.5% | 100%
Elaboración base de datos Peaje 2021-2024 | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% | 55% | 95% | 100% | 100% | 100%
Estandarización de los servicios asociados ETED (catálogo | 45% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Implementación a ventanilla única servicio de interconexión de líneas y subestaciones | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 16% | 32% | 42% | 70% | 70% | 85% | 100%
Implementación a ventanilla única servicio de revisión de memorias técnicas | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 16% | 65% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100%
Implementación proyecto de ventanilla única de construcción para el servicio de No Objeción | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 16% | 32% | 42% | 42% | 70% | 85% | 100%
Implementar Sistema de Gestión de Clientes | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 16% | 32% | 42% | 70% | 70% | 85% | 100%
Gestión Humana | 21.33% | 16.75% | 26.17% | 36.5% | 39% | 39% | 43.17% | 47.42% | 64.33% | 74.42% | 84.08% | 96.67%
Actualizar e implementar la estructura organizativa de la empresa. | 21% | 21% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 55% | 97% | 97% | 97% | 100%
Desarrollar programa de formación técnico para Linieros. | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 40% | 70% | 80% | 90% | 100%
Desarrollar y Socializar plataforma tecnológica que soporte los documentos de RR.HH / Socializar acuerdos de servicios de los procesos críticos de RR.HH. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 100%
Diseñar e implementar políticas y procedimientos de RR.HH. | 72% | 72% | 72% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar y ejecutar el plan de mejora de cultura y clima organizacional y desarrollo del liderazgo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 60%
Implementar el sistema de Gestión del Desempeño Individual. | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 75% | 86% | 92% | 100%
Implementar los requerimientos exigidos por las NOBACI. | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
Implementar Modelo de Gestión por Competencias. | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 90% | 100%
Implementar plan de mejora de fortalecimiento del microclima del área. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 100%
Implementar proceso de plan de sucesión en el CCE. | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
Implementar protocolos preventivo COVID-19 en la ETED. | 100% | 35% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mejorar el modelo de la gestión de la compensación y beneficios. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 100%
Segurudad y Salud | 1.333% | 1.333% | 15.17% | 26.83% | 39.33% | 53.17% | 60% | 68.33% | 76.67% | 88.33% | 97.5% | 100%
Actualizar Matriz de Riesgos por Puesto | 8% | 8% | 15% | 25% | 40% | 60% | 60% | 65% | 70% | 85% | 100% | 100%
Caracterizar los procesos definiendo las entradas, salidas, clientes, proveedores y actividades, y desarrollar sus respectivos flujogramas, normatividad, políticas y procedimientos. | 0% | 0% | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollar programa de Seguridad y Salud para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento 522-06. | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 24% | 50% | 70% | 85% | 90% | 100% | 100%
Ejecutar plan de vigilancia médica. | 0% | 0% | 0% | 25% | 45% | 55% | 60% | 70% | 85% | 90% | 100% | 100%
Implementar herramienta tecnológica que soporte los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | 0% | 15% | 15% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 80% | 95% | 100%
Implementar las oportunidades de mejora identificadas en la encuesta de satisfacción. | 0% | 0% | 15% | 30% | 30% | 45% | 50% | 60% | 70% | 85% | 90% | 100%
Sistema de Gestión Integral | 2.857% | 7.357% | 9.429% | 20.29% | 28% | 43.96% | 48.33% | 55.69% | 71% | 86.86% | 96.86% | 100%
Actualización módulo presupuesto SAP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.5% | 18% | 46% | 73% | 100% | 100%
Actualización Plan Estratégico ETED 2017-2021 | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 35% | 55% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100%
Completar documento memoria ETED 2018 | 15% | 43% | 53% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completar implementación SGE K&N | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.7% | 23.3% | 36% | 59% | 73% | 89% | 100%
Elaborar memoria ETED 2016-2020 | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 35% | 55% | 65% | 80% | 100% | 100% | 100%
Implementar gestión por procesos | 5% | 8.5% | 13% | 31% | 36% | 59% | 63.5% | 69.8% | 73% | 89% | 100% | 100%
Implementar tableros de control indicadores | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 31% | 36% | 59% | 73% | 89% | 100%
Dirección de Operaciones | 6.429% | 17.14% | 34.29% | 44.29% | 42.14% | 39.29% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Analisis Geometrico de Sistema de Potencia (GAPS) | 10%: 0%; 20%: 10%; 30%: 90%; 38%: 100%; 46%: 100%; 54%: 100%
Construcción de un Centro de Transmisión Nacional (CTN) | bar: 10% to 100%
Desarrollo de sistema de tiempo real para evaluación de respuesta y desempeño en RPF de las unidades del SENI | bar: 10% to 54%
Estudio de Smart GRIDS | 0% | 10% | 20% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan de Seguimiento Jornadas Técnicas DO/CCE 2020 | 10%: 25%; 20%: 25%; 30%: 25%; 38%: 60%; 46%: 60%; 54%: 60%
Prospectiva Tecnologica para el CCE | 10%: 0%; 20%: 0%; 30%: 0%; 38%: 10%; 46%: 10%; 54%: 10%
Recertificación CCE ISO 9001-2015 | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%